长 江 大 学 文 件

长大校发﹝2015﹞56号

关于印发

《长江大学劳务派遣工作实施方案》的通知

校属各单位：

《长江大学劳务派遣工作实施方案》已经2015年3月16日校长办公会研究通过，现予印发，请遵照执行。

长江大学

2015年4月1日

长江大学劳务派遣工作实施方案

经学校研究，决定在所有临时用工岗位全面实行劳务派遣用工形式。为做好劳务派遣工作，现结合学校实际，制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕学校发展战略，优化人力资源配置，有效控制用工总量，改善薪酬待遇，防范用工风险，提升用工效能，为学校事业发展提供有力的人力支撑。

二、组织机构

为加强推进劳务派遣工作的组织领导，落实工作责任，学校成立劳务派遣实施工作领导小组，其人员组成如下：

组  长  周思柱

组  员  金焱明  杨立安  吴劲松  熊新山  徐前权

各用工单位分管人事工作负责人

有临时用工的学校各二级单位相应成立由行政主要负责人任组长，党政班子成员及办公室负责同志组成的劳务派遣实施工作小组，负责本单位临时用工的劳务派遣工作。

三、总体思路

根据前期调研摸底情况，以临时用工相对集中、岗位相对单一并具备一定代表性的安全与保卫处作为劳务派遣推进工作试点单位。试点工作三月底前完成。在做好试点单位临时用工派遣工作并总结经验的基础上，逐步铺开，2015年全面推进临时用工劳务派遣工作。

四、实施范围

此次劳务派遣的范围包括学校各单位用各类经费列支工资、不纳入学校事业编制管理，依法与学校建立劳动（劳务）关系临时用工，不包括临时返聘的本校离退休教职工、外聘教师以及本校勤工俭学和在助教、助管、助研岗位上的在校学生。不按要求实施劳务派遣的临时用工，由所聘单位承担一切经济和法律责任。

五、相关单位职责

（一）用工单位

1.负责用工方式的选择和劳务派遣机构的推荐；

2.按照用工方式，与派遣机构拟定合同文本；

3.负责拟定劳务派遣岗位数及岗位职责、考核办法；

4.负责向劳务派遣机构推荐拟派员工人选；

5.负责向本单位现有临时用工宣传国家和学校关于劳务派遣的相关政策，做好落聘员工安抚和稳定工作；

6.督促劳务派遣机构按合同规定的岗位编制派遣员工，参与对各项费用使用方案的监管；

7.负责对派遣员工每月岗位工资及相关待遇标准提出建议；

8.负责对派遣单位提供的服务进行检查、考核，对不符合质量标准的管理服务提出扣减月度服务费和对不称职人员要求派遣单位更换员工的建议；

9.在与劳务派遣机构协商的基础上为派遣单位的管理服务提供必要的工作条件。

（二）人事处

1.负责对用工单位推荐的用工方式进行审议、负责对劳务派遣机构的资质进行审验并报学校劳务派遣实施工作领导小组批准；

2.负责代表学校与劳务派遣机构签订劳务派遣协议；

3.参与合同文本的拟定工作；

4.负责对用工单位提出的派遣员工岗位计划、岗位职责招聘方案及员工工资待遇等建议方案进行审定；

5.根据劳务派遣合同规定的人员工资等费用标准，结合用工单位的审核意见，按月拨付给派遣机构相关费用；

6.对劳务派遣机构有关费用的合理使用进行有效监督；

7.对劳务派遣机构派遣员工的合法权益进行监督；

8.接受教职工对学校劳务派遣员工工作质量的投诉，并就相关问题会同用工单位、派遣机构协调解决。

六、实施步骤

（一）宣传发动阶段

各单位组织本单位临时工认真学习《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部第22号令），以及《长江大学各临时用工岗位实行劳务派遣后有关政策及待遇问题的说明》，大力宣传劳务派遣用工制度的积极意义，消除员工疑虑，化解消极情绪，鼓励符合条件的临时员工支持学校用工制度改革，自觉转为劳务派遣身份，为稳步推进全校临时用工实行劳务派遣打下群众基础。

（二）确定用工岗位及用工计划阶段

1.各单位要本着精简高效、科学合理、统一规范的原则，根据现有临时工状况，结合工作实际，提出员工派遣计划并明确岗位责任及具体考核办法，经分管校领导审查并签字同意后报人事处；

2.人事处对各单位提出的员工派遣计划进行审查；

3.学校劳务派遣实施工作领导小组对各单位员工派遣计划进行审定。

（三）启动实施阶段

1.确定派遣机构

（1）用工单位根据用工岗位的实际情况考察推荐劳务派遣机构，经分管校领导审查签字同意后报人事处；

（2）人事处对用工单位推荐的劳务派遣机构的资质进行审验并提出建议；

（3）经学校招投标委员会，按程序确定劳务派遣机构。

2.签订劳务派遣合同

（1）用工单位与劳务派遣机构拟定劳务派遣合同文本，经分管校领导审查签字同意后报人事处；

（2）人事处在征求学校法律顾问意见的基础上对劳务派遣合同文本进行审查；

（3）人事处将劳务派遣合同正式文本提交学校劳务派遣实施工作领导小组批准；

（4）人事处与劳务派遣机构签订劳务派遣合同。

3.劳务派遣

（1）用工单位对劳务派遣机构派遣员工进行资质审验；

（2）派遣员工持证上岗。

4.落聘解聘

（1）用工单位与劳务派遣机构协商落聘员工解聘办法；

（2）用工单位召开落聘员工座谈会，通报解聘办法；

（3）用工单位与落聘员工签订解除劳动合同协议；

（4）人事处对符合条件的员工发放经济补偿，出具《解除劳动合同通知书》。

七、工作要求

（一）加强领导，统一认识

各单位要充分认识推进劳务派遣工作对学校今后事业发展的重大意义，加强宣传动员，统一思想认识，确保劳务派遣工作有序、扎实、稳步推进。

（二）正确引导，确保稳定

各单位要配合人事处做好现有临时用工的思想引导工作，从宣传国家用工政策、改善薪酬待遇、完善社会保险等方面入手，争取员工对劳务派遣的认同、理解和支持，特别是对落聘员工要做好耐心细致的说服工作，为平稳扎实推进劳务派遣工作提供思想保障。

（三）摸清情况，公平聘用

各单位要按照人事处的统一安排，做好现有临时工的摸底和登记工作，要准确统计员工年龄、文化程度、健康状况、技能特长等信息，为人员的选聘公平、公正打下基础。

（四）统筹部署，有序推进

各单位要按人事处计划的工作进程，将劳务派遣工作的推进与日常工作统筹安排，在不影响工作正常开展的前提下，力求把工作做细、靠前，确保全校劳务派遣工作的有序和稳步推进。

长江大学学校办公室                     2015年4月1日印发